## EPICAs
CODIGO EPICA | EPICAS
1 | Yo como docente necesito registrarme en el sistema de Gestión de Trabajos de grado para iniciar el flujo de un proyecto de grado, comenzando con la presentación del formato A. Contexto: Los datos que se deben ingresar son: nombres, apellidos, celular (dato opcional), programa al que pertenece (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Automática industrial, Tecnología en Telemática), email institucional y contraseña (mínimo 6 caracteres, debe tener al menos un dígito, al menos un carácter especial y al menos una mayúscula).
2 | Yo como estudiante necesito entrar a la plataforma y ver el estado de mi proyecto de grado. Contexto: los estados podrían ser algo como: en primera evaluación formato A, en segunda evaluación formato A, en tercera evaluación formato A, aceptado formato A y rechazado formato A.

## HUs
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como un Profesor, necesito registrarme con la finalidad de guardar mis datos en la plataforma | Finalizada | 5 Sp | 1 Sprint | Baja Prioridad | El inicio de sesión se hace por medio del correo institucional
H2 | Como un Profesor, necesito Iniciar sesión, con la finalidad de Ingresar a la plataforma | Finalizada | 4 Sp | 1 Sprint | Baja prioridad | El inicio de sesión se hace por medio del correo institucional
H12 | Como estudiante deseo ingresar a la plataforma con el fin de acceder a sus funcionalidades | Finalizada | 4 Sp | 1 Sprint | Baja prioridad
H14 | Como estudiante deseo registrarme en la plataforma con el fin de poder iniciar sesion | Finalizada | 6 Sp | 1 Sprint | Baja prioridad

## Casos De uso
CASO DE USO
CODIGO HU | #Escenario | Escenario | Contexto | Evento | Comportamiento esperado
H1 | 1 | Cuenta registrada con exito | Dado que me encuentro en el modulo de registro y registro todos los datos correctamente | Cuando confirme la creación de la cuenta | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla confirmando la creación exitosa de la cuenta
| 2 | Cuenta registrada sin éxito por falta de parámetros | Dado que me encuentro en el módulo de registro de cuenta y no ingreso algún campo correctamente | Cuando confirme la creación de la cuenta | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla indicando la existencia de campos obligatorios no diligenciados y el fallo al realizar la creación de la cuenta
| 3 | Cuenta ya existente | Dado que me encuentro en el módulo de registro de cuenta e intento crear una cuenta ya existente | Cuando confirme la creación de la cuenta | El sistema deberá mostrar por pantalla un mensaje indicando un fallo en la creación debido a que la cuenta ya existe
H2 | 1 | Acceso con éxito | Dado que me encuentro en el módulo de inicio de sesión e ingreso correctamente todos los campos solicitados | Cuando confirme el inicio de sesión | El sistema deberá habilitar el ingreso al programa y a sus funcionalidades como profesor
| 2 | Cuenta no encontrada | Dado que me encuentro en el módulo de inicio de sesión e ingreso un correo de una cuenta de profesor que no existe en el programa | Cuando confirme el inicio de sesión | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla indicando que la cuenta ingresada no existe
| 3 | Información incorrecta | Dado que me encuentro en el módulo de inicio de sesión e ingreso una contraseña incorrecta para la cuenta de profesor | Cuando confirme el inicio de sesión | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla indicando que la contraseña diligenciada es incorrecta y deberá ingresarla nuevamente
H12 | 1 | Acceso con éxito | Dado que me encuentro en el módulo de inicio de sesión e ingreso correctamente todos los campos solicitados | Cuando confirme el inicio de sesión | El sistema deberá habilitar el ingreso al programa y a sus funcionalidades como estudiante
| 2 | Cuenta no encontrada | Dado que me encuentro en el módulo de inicio de sesión e ingreso un correo de una cuenta de estudiante que no existe en el programa | Cuando confirme el inicio de sesión | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla indicando que la cuenta ingresada no existe
| 3 | Información incorrecta | Dado que me encuentro en el módulo de inicio de sesión e ingreso una contraseña incorrecta para la cuenta de estudiante | Cuando confirme el inicio de sesión | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla indicando que la contraseña diligenciada es incorrecta y deberá ingresarla nuevamente
H14 | 1 | Cuenta registrada con exito | Dado que me encuentro en el modulo de registro y registro todos los datos correctamente | Cuando confirme la creación de la cuenta | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla confirmando la creación exitosa de la cuenta
| 2 | Cuenta registrada sin éxito por falta de parámetros | Dado que me encuentro en el módulo de registro de cuenta y no ingreso algún campo correctamente | Cuando confirme la creación de la cuenta | El sistema deberá mostrar un mensaje por pantalla indicando la existencia de campos obligatorios no diligenciados y el fallo al realizar la creación de la cuenta
| 3 | Cuenta ya existente | Dado que me encuentro en el módulo de registro de cuenta e intento crear una cuenta ya existente | Cuando confirme la creación de la cuenta | El sistema deberá mostrar por pantalla un mensaje indicando un fallo en la creación debido a que la cuenta ya existe

## Tareas
CODIGO HU | N° TAREA | TAREA | RESPONSABLE | SPRINT | DEPENDENCIAS | ENTREGABLE ( no se) | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA
H1 | 1 | Diseñar tablas de usuario y rol, con restricciones por email | TODOS | 1 Sprint |  | Migración SQL | Finalizada | 30 Sp
| 2 | Definición de roles: Profesor | TODOS | 1 Sprint | H1-1 | Script ejecutado | Finalizada
| 3 | Validación de contraseña cifrada, validación de dominio institucional | TODOS | 1 Sprint | H1-1 | Servicio funcional con pruebas unitarias | Finalizada
| 4 | Validación de política de contraseña (mín 6 caracteres, número, mayúscula, especial) | TODOS | 1 Sprint | H1-3 | Pruebas unitarias de validación | Finalizada
| 5 | Formulario de registro con validaciones de campo y mensajes de error | TODOS | 1 Sprint |  | Vista integrada | Finalizada
| 6 | Conectar Vista - Servicio para registro y mostrar confirmación de cuenta creada | TODOS | 1 Sprint | H1-3, H1-5 | Flujo funcional | Finalizada
| 7 | Casos de prueba: registro exitoso, duplicado, dominio inválido, contraseña incorrecta | TODOS | 1 Sprint | H1-3, H1-5 | Resultados documentados | Finalizada
H2 | 2 | Registrar auditoría básica de login (exitos/errores) | TODOS | 1 Sprint | H2-1 | Registros | Finalizada | 30 Sp
| 3 | Pantalla de inicio de sesión con manejo de errores (credenciales, bloqueo) | TODOS | 1 Sprint |  | Vista integrada | Finalizada
| 4 | Pruebas, con el inicio de sesión exitoso, inválido, contraseña incorrecta | TODOS | 1 Sprint | H2-1, H2-3 | Resultados documentados | Finalizada
H12 | 1 | Inicio de sesión reutilizado con el rol de Estudiante | TODOS | 1 Sprint | H2-1 | Servicio válido para el rol | Finalizada | 30Sp
| 2 | Ruta protegida de estudiante y redirección tras inicio de sesión | TODOS | 1 Sprint | H12-1 | Flujo integrado | Finalizada
| 3 | Casos de prueba, control de rol | TODOS | 1 Sprint | H12-1, H12-2 | Resultados documentados | Finalizada
H14 | 1 | Registro reutilizado con el rol de Estudiante | TODOS | 1 Sprint | H1-3 | Servicio válido para el rol | Finalizada | 30 Sp
| 2 | Formulario de registro de estudiante y respectivas validaciones | TODOS | 1 Sprint | H1-5 | Vista integrada | Finalizada
| 3 | Casos de prueba donde se tiene en cuenta la duplicidad, dominio permitido, contraseña incorrecta | TODOS | 1 Sprint | H14-1, H14-2 | Resultados documentados | Finalizada